Notatka ze spotkania informacyjnego dot. remontu ul. Jaracza

Data: 	22 maja 2018 r. godz. 17.00

Miejsce: 	Gimnazjum nr 2 przy ul. Jaracza 26

W spotkaniu wzięło udział 77 osób (w tym przedstawiciele wykonawcy Firmy IDS-BUD S.A., 
Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, Zarządu Dróg i Transportu, Zarządu Inwestycji Miejskich).

Podczas spotkania omówiono poniższe tematy:

1. Przedstawienie harmonogramu prac:

UL. JARACZA na odcinku Wschodnia-Kilińskiego

- przebudowa: 25.06 – 30.11.2018 r.

- gazociąg: 02.07 – 30.07.2018 r.  (możliwe wyłączenie gazu)

UL. WSCHODNIA

od ul. Północnej do ul. Rewolucji 1905 r.

- linia wysokiego napięcia: 15.07 – 15.09.2018 r. (wschodni chodnik, zawężenie ulicy do 1 pasa ruchu, możliwe rozpoczęcie prac do 2 tyg. wcześniej)

- ciepłociąg: I połowa 2019 r. (zachodnia strona ulicy)

- gazociąg: I połowa 2019 r. (zachodnia strona ulicy)

- przebudowa: maj – październik 2019 r. (termin szacowany)

od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza

- linia wysokiego napięcia: 15.07 – 15.09.2018 r. (wschodni chodnik, zawężenie ulicy do 1 pasa ruchu, możliwe rozpoczęcie prac do 2 tyg. wcześniej)

- ciepłociąg: 14.05 – 02.06.2018 r. (zachodnia strona ulicy)

- gazociąg: 14.05 – 30.05.2018 r. (zachodnia strona ulicy, włączenie gazu 30 maja 2018 r.)

- przebudowa: wrzesień 2018 – sierpień 2019 r. (termin szacowany)

od ul. Jaracza do ul. Narutowicza

- linia wysokiego napięcia: 15.07 – 15.09.2018 r. (wschodni chodnik, zawężenie ulicy do 1 pasa ruchu, możliwe rozpoczęcie prac do 2 tyg. wcześniej)

- ciepłociąg: 04.06 – 30.06.2018 r. (zachodnia strona ulicy)

- gazociąg:  06.06 – 27.06.2018 r. (zachodnia strona ulicy, termin szacowanego wyłączenia gazu)

2. Wykonawca remontu ma obowiązek zapewnić dojazd do każdej posesji w trakcie trwania prac. Zostaną postawione specjalne tablice i znaki drogowe informujące o dozwolonych wjazdach docelowych.

W trakcie prac na ul. Jaracza ruch po ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od Zachodniej do Sterlinga będzie odbywał się w obydwu kierunkach, zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości oraz dodatkowa sygnalizacja świetlna.

Do wjazdów docelowych zostanie otwarta ul. Kilińskiego na odcinku Narutowicza-Jaracza.

3. Abonamenty za parkowanie – sprawa w trakcie wyjaśniania, przekazana do odpowiedniej komórki Urzędu Miasta Łodzi. Trwają rozmowy dotyczące możliwości przesunięcia granic sektorów płatnego parkowania dla mieszkańców remontowanych ulic.

4. Komunikacja miejska z ul. Jaracza przeniesiona zostanie na ul. Rewolucji 1905 r. (autobus zmieni trasę na odcinku Jaracza -> Kilińskiego -> Rewolucji 1905 r. -> Zachodnia).

5. Kontakty:

Latarnicy Społeczni:

- Izabella Mielczarek – tel. 506 663 705

- Justyna Witecka – tel. 506 663 554

Gospodarze Obszaru:

- Paweł Ciołkowski – tel. 506 664 291

- Monika Dolik – tel. 506 663 976

- Krzysztof Matyszczak – tel. 506 664 203

Koordynator obszaru: Olga Zuchora – tel. 519 031 783

Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami: Rafał Lewonowski – tel. 506 664 323

Veolia:

Agata Starnowska, kierownik projektu handlowego (Rejon eksploatacyjny nr 2)

tel. (42) 675 57 99; e-mail: agata.starnowska@veolia.com

Barbara Boryś, kierownik projektu handlowego (Rejon eksploatacyjny nr 2)

tel. (42) 675 55 87; e-mail: barbara.borys@veolia.com

http://www.energiadlalodzi.pl/strefa-klienta/kontakt-dla-klientow